 Утверждаю
Директор МБОУ Рогаликовской ООШ
____________ Сидоренко В.П.

Приказ № 112 от 1.10.2019

План мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
  в МБОУ Рогаликовской ООШ
в 2019-2020 учебном году

№ п/п		Мероприятия			Где рассматривается	Сроки исполнения	Ответственные исполнители
1. Нормативное обеспечение
1.1		Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019/2020учебном году			Совещание при директоре, классные часы, родительские собрания выпускников 9 класса	Сентябрь, февраль, май	Директор школы, / заместитель директора по УВР, классный руководитель.
1.2		Регулирование вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019/2020учебном году через издание системы приказов / - об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в 2019/2020 учебном году; / - о назначении ответственных за подготовку, организацию, проведение итоговой аттестации в школе; / - о проведении пробных экзаменов по математике и русскому языку в 9 классе в форме ГИА, / - о выборе предметов учащимися 9 класса для государственной (итоговой) аттестации в 2019/2020 учебном году.			Совещание при директоре	Октябрь-апрель	Директор школы, / заместитель директора по УВР.
1.3		Изучение инструкций и методических материалов / - в помощь обучающимся; / - в помощь учителю;			Совещание при директоре	Сентябрь-апрель	Директор школы, / заместитель директора по УВР, учителя - предметники.
1.4		Доведение до сведения педагогов, родителей, обучающихся: нормативно-правовых документов по вопросам организации и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2019/2020учебном году: / - Положения о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2020 году; / - Положения о конфликтной комиссии; / - Положения об общественных наблюдателях;				Сентябрь, февраль	заместитель директора по УВР, классный руководитель
1. 5		Приказы: / «О проведении итогового собеседования» / « О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования в 2020 году»; / - «О проведении пробных экзаменов в форме ГИА»; / - « Об организованном окончании 2018/2019 учебного года»			Педагогический совет	февраль / Март / Март / Май	Директор школы
2. Кадры
2.1		Ознакомление учителей-предметников с технологией проведения ГИА .	Совещание при завуче, районные методические семинары			Октябрь – апрель	Заместитель директора по УВР, учителя предметники.
2.2		Проведение на заседаниях МС анализа структуры и содержания тестов ГИА по образовательным областям за 2018/2019 учебный год	Совещание при завуче			Ноябрь – декабрь	Заместитель директора по УВР, учителя предметники
2.3		Методическая помощь учителям по вопросам подготовки к ГИА. / Заказ сборников для подготовки к ГИА. / Составление плана мероприятий по подготовке к ГИА учителем – предметником.	Совещание при завуче			Сентябрь
2.4		«Анализ пробных экзаменов».	Совещание при завуче			Апрель	Заместитель директора по УВР
3. Организация. Управление. Контроль.
3.1		Работа с учащимися 9 класса по подготовке к осуществлению ими осознанного выбора предметов для итоговой аттестации.			Классные часы, индивидуальные и групповые беседы	Сентябрь-февраль	Классный руководитель, учителя-предметники
3.2		Диагностика на предмет выявления группы «риска» среди обучающихся 9 класса. / Планирование работы с родителями, обучающимися, учителями.				Сентябрь	Заместитель директора по УВР, классный руководитель.
3.3		Сбор информации и подготовка базы данных на выпускников 9 класса				Ноябрь	Заместитель директора по УВР, классный руководитель.
3.4		Контроль за своевременным прохождением программ учебных предметов в 9 классе.			Совещание при завуче.	Ноябрь, / декабрь, март, май.	заместитель директора по УВР.
3.5		Организация участия обучающихся 9 класса в пробном экзамене по русскому языку и математике (на уровне школы).				Март – апрель	Заместитель директора по УВР, классный руководитель, учителя-предметники.
3.6		Подготовка: / -демонстрационного стенда «Государственная итоговая аттестация 2020», / -папок с тестовыми заданиями, демоверсиями ГИА в кабинетах.				Ноябрь-декабрь	Учителя-предметники
3.7		Анализ работы учителей – предметников по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации: / - самообразование; / - участие в работе МО; / - организация работы по текущему и итоговому повторению, ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.			Посещение уроков, классно-обобщающий контроль, собеседование	Декабрь - март	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники
3.8		Проведение педагогического совета по допуску учащихся 9 класса к государственной итоговой аттестации			Педсовет	Май	Директор школы.
3.9		Анализ ГИА в 2019/2020 учебном году. Выработка основных направлений работы школы по подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном году на педагогическом совете.			Педсовет	Август 2019г.	Заместитель директора по УВР.
4. Работа с родителями
4.1	Собрание для родителей обучающихся 9 класса по теме: «Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса. Нормативно-правовая база.					Сентябрь	Заместитель директора по УВР, классный руководитель.
4.2	Ознакомление родителей обучающихся с результатами успеваемости, подготовки к ГИА по предметам и количеством пропусков.					В течение учебного года	Заместитель директора по УВР, учителя - предметники, классный руководитель.
4.3	Родительское собрание: / - «Ознакомление с положениями о проведении государственной итоговой аттестации на педагогических советах в 2020г»; / - советы родителям: «Как снять тревожность ребёнка при подготовке к государственной (итоговой) аттестации».					Февраль	Заместитель директора по УВР, классный руководитель.