Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Рогаликовская основная общеобразовательная школа.

ПРИКАЗ

от 23.08.2024 г                                  № ______                               с.Рогалик

«Об утверждении Дорожной карты

подготовки и проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего  образования в 2025 году»

В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 15.08.2024 № 764 «Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ростовской области в 2025 году», в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  в 2025 году  МБОУ Рогаликовской ООШ

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего  образования в МБОУ Рогаликовской ООШ в 2024-2025 учебном году (Приложение №1).

- Заместителю директора по УР Улейской З.П.:

  - Обеспечить общую координацию деятельности школы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по  образовательным программам основного общего  образования.

  - Организовать контроль за деятельностью коллектива школы по подготовке к государственной итоговой аттестации.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор  школы                                                       Стахурлова Н.П.

С приказом ознакомлены:

Приложение 1

к приказу  № ____ от 23.08.2024г

по МБОУ Рогаликовской ООШ

Дорожная карта

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ Рогаликовской ООШ  в 2024-2025 учебном году

| № |  | Тематика мероприятия | сроки |  | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов участия в государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы в 2023-2024 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов об участии в ГИА-2025. |  | август 2024года |  | Улейская З.П. учителя- предметники |
| 1.2. | Участие в работе предметных секций в рамках августовской педагогической конференции. |  | август 2024 года |  | Улейская З.П. учителя- предметники |
| 1.3 | Участие в совещании директоров и заместителей директоров по УВР по итогам государственной итоговой аттестации но образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА- 9) в 2025 году |  | Октябрь-ноябрь 2024 года |  | Стахурлова Н.П. |
| 1.4 | Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9 классов 2024 года |  | сентябрь 2024 года |  | Улейская З.П. |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Методическое сопровождение деятельности педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА 2024 года | в течение учебного года | Улейская З.П. |  |
| 2.2. |  | Организация изучения демоверсий КИМ ГИА 2025. Изучение методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА 2025 года по каждому учебному предмету. | в течение учебного года | Улейская З.П. учителя- предметники |  |
| 2.3. |  | Организация дополнительной работы с обучающимися выпускного класса в рамках консультационных занятий на базе школы (для слабо- и высокомотивированных обучающихся) | в течение учебного года | Улейская З.П. учителя- предметники |  |
| 2.4. |  | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки обучающихся к прохождению ГИА. | в течение учебного года | Улейская З.П. учителя- предметники |  |
| 2.5. |  | Курсы повышения квалификации учителей-предметников в 2024-2025 учебном году | в течение учебного года | Улейская З.П. учителя- предметники |  |
| 2.6 |  | Обеспечение участия в мониторинге оценки качества общего образования: мониторинг качества образовательной подготовки обучающихся 9 классов по математике , по русскому языку; | ноябрь 2024 г. Май 2025г. | Улейская З.П. учителя- предметники |  |
| 2.7. |  | Анкетирование выпускников по выявлению проблем при подготовке к сдаче ГИА | декабрь 2024г. | Улейская З.П. учителя- предметники |  |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Подготовка распорядительных документов (приказов) по подготовке и проведению ГИА: об утверждении плана информационно- разъяснительной работы при проведении ГИА; о работе телефонов « горячей линии»; о проведении ГИА; об обеспечении информационной безопасности при обработке персональных данных во время подготовки и проведения ГИА; об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; | ноябрь 2024 года ноябрь 2024 года январь 2025 года март – сентябрь 2025 |  | Стахурлова Н.П., Улейская З.П. |
| 3.2. |  | Подготовка приказов по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах: -о назначении ответственного за подготовку и проведение итогового собеседования в МБОУ Рогаликовской ООШ; -о проведении итогового собеседования по русскому языку; -об утверждении комиссии по проведению итогового собеседования. | январь 2025 года |  | Стахурлова Н.П. |
| 3.3. |  | Изучение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9, в 2025 году. Подготовка памяток для участников ГИА, их родителей, учителей-предметников. | в течение учебного года |  | Улейская З.П., учителя-предметники |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Участие в зональных совещаниях по вопросу подготовки к проведению ГИА. | по графику |  | Улейская З.П., учителя-предметники |
| 4.2. |  | Организация участия в обучении: - руководителей ППЭ; - членов ГЭК; - экспертов подкомиссий областных предметных комиссий по учебным предметам (ГИА-9); - организаторов в/вне аудитории проведения экзаменов (ГИА-9). | Январь -апрель 2025 года |  | Улейская З.П., учителя-предметники |
| 4.3. |  | Проведение подготовки: - организаторов проведения ГИА в ППЭ; - технических специалистов; - общественных наблюдателей. | по графику |  | Улейская З.П., |
| 4.4. |  | Организация участия в проведении обучающих семинаров для: организаторов и технических специалистов ГИА в ППЭ; - ответственных за организацию проведения ГИА-9 в МБОУ Рогаликовской ООШ | март-май 2025 года |  | Улейская З.П., учителя-предметники |
| 4.5. |  | Организация участия учителей предметников в вебинарах по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 - х классах | декабрь 2024 года, январь 2025 года |  | Улейская З.П., учителя-предметники |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Внесение сведений в РИС в установленном порядке. | по плану – графику внесения сведений в РИСв течение 2024-2025 учебного года |  | Улейская З.П., |
| 5.2. |  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. | до 01 декабря 2024 года |  | Улейская З.П., |
| 5.3. |  | Участие в региональных и федеральных тренировочных мероприятиях | по отдельному плану-графику |  | учителя-предметники |
| 5.4. |  | Формирование состава специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в ППЭ (руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов, медработников) | февраль, апрель - май 2025 года |  | Улейская З.П., |
| 5.5. |  | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | февраль, 2025 года |  | Улейская З.П., учителя-предметники |
| 5.6. |  | Организация работы педагогов-психологов, социальных педагогов по вопросу организации предоставления психолого-педагогической, социальной помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. | в течение учебного года |  | Улейская З.П., педагог-психолог |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА – 9 |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА – 9 на официальном сайте МБОУ Рогаликовской ООШ. | постоянно |  | Улейская З.П., Горохова В.П. |
| 6.2. |  | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА – 9 на официальном сайте МБОУ Рогаликовской ООШ.. | в течение 2024-2025 учебного года |  | Улейская З.П., Горохова В.П. |
| 6.3. |  | Организация работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА – 9. | октябрь 2024 года аперль 2025 года |  | Улейская З.П., учителя-предметники |
| 6.4. |  | Ведение информационной работы по вопросам ГИА в социальных сетях. | постоянно |  | Улейская З.П., Горохова В.П. |
| 6.5. |  | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА. | постоянно |  | Улейская З.П., |
| 6.6. |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году. | постоянно |  | Улейская З.П., |
| 6.7. |  | Организация и проведение родительских собраний по вопросам подготовки к проведению ГИА. | В течение учебного года |  | Классный руководитель 9 класса |
| 6.8. |  | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайте МБОУ Рогаликовской ООШ | постоянно |  | Улейская З.П., Горохова В.П. |
| 6.9. |  | Организация сопровождения участников ГИА-9 в МБОУ Рогаликовской ООШ по вопросам психологической готовности к экзаменам | постоянно |  | Педагог-психолог |
| 6.10. |  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА- 9, учителей-предметников. | постоянно |  | Педагог-психолог |

Утверждаю:

Директор МБОУ

Рогаликовская ООШ

Приказ № _____ от 23.08.2024г.

__________ Н.П. Стахурлова

Дорожная карта

по подготовке к проведению государственной итоговой

аттестации по образовательным программам

основного общего образования

в МБОУ Рогаликовская ООШ

в 2024-2025 учебном году